Programa de cooperación mercosur-aecid

Reunión de Ministros de

SALUD del MERCOSUR

# observatorio mercosur

# de sistemas de saluD

Contratación de investigadores para la elaboración de perfiles de los sistemas de salud de los Estados Partes del MERCOSUR

TÉRMINOS DE REFERENCIA URUGUAY

1.	ANTECEDENTES

De acuerdo con el Plan Operativo Anual 2012 del Observatorio MERCOSUR de Sistemas de Salud (OMSS) aprobado por en la LXXXVI Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común, se elaborarán cuatro perfiles descriptivos de los sistemas de salud de los Estados Partes del MERCOSUR.

2.	OBJETO DE LA CONTRATACION

Se contratarán cuatro profesionales, cada uno de los cuales tendrá a su cargo la elaboración de un perfil descriptivo de sistema de salud de un Estado Parte.

La metodología a utilizar será aportada por el OMSS y ajustada en una reunión presencial de los cuatro investigadores contratados que tendrá lugar en Montevideo a principios del mes de marzo de 2012.

3.	Tipo de Contratación

Se realizará contrato de obra a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo del Uruguay. El contrato estará bajo las normas que este organismo disponga en acuerdo con AECID.

4.	PERFIL

Los investigadores deberán contar con título de grado universitario.

Requisitos

- Nivel de estudios de grado en salud, economía, sociología, administración y gestión en salud, ciencia política u otras áreas afines a la investigación sobre los sistemas de salud.

- Experiencia previa comprobada de al menos cinco años en investigación en sistemas de salud.

- Residir en alguno de los países del MERCOSUR.

- Contar con el aval de una institución académica o de gestión del conocimiento de reconocida trayectoria en el campo de la investigación en sistemas de salud.

Se valorará

- Nivel de estudios de maestría y/o doctorado en áreas afines a la investigación en sistemas de salud.

- Publicaciones en revistas académicas y/o indexadas.

Dependencia funcional

La supervisión de los investigadores estará a cargo de la Coordinadora de la Red de Instituciones de Investigación del OMSS.

5.	COMETIDOS

- Participar de la reunión de coordinación metodológica (fecha tentativa: Montevideo, 7 al 9 de marzo 2012).

- Recabar la información necesaria y elaborar un informe de perfil de sistema de salud de país de acuerdo a la metodología y formato consensuados.

- Presentar un informe de avance en el mes de junio de 2012.

- Presentar un informe completo a fin del mes de agosto de 2012.

- Participar en la reunión de puesta en común y discusión de los perfiles de país (Montevideo, setiembre de 2012).

- Presentar un informe final al 31 de octubre de 2012 (incluyendo los ajustes que pudieran surgir de la reunión de setiembre de 2012).

6.	PRODUCTOS

Los investigadores deberán presentar los siguientes informes:

  - Informe de avance (1º de junio 2012). El informe deberá documentar el alcance del trabajo realizado hasta la fecha con especial referencia a la disponibilidad de los datos necesarios así como las dificultades que se hayan encontrado para su realización.

  - Informe completo (31 de agosto de 2012).

  - Informe final (31 de octubre de 2012).

Toda la documentación deberá ser entregada en papel y en soporte magnético, en formato Word (Arial, tamaño 12). Las tablas se presentarán por separado como imágenes de Word y la bibliografía se presentará de acuerdo con las normas de Vancouver.

Todos los informes parciales y finales deberán contener en un anexo los datos utilizados en formato de planilla de cálculos indicando denominación de la variable, definición de la variable, fecha/s de referencia, y fuente.

7.	PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

Los derechos de propiedad intelectual sobre todos los productos de esta contratación: textos, gráficos, informes técnicos, respaldos informáticos, grabaciones, videos y otros por el estilo, pertenecerán exclusivamente al OMSS. La información y documentación a la que acceda o que genere el OMSS serán manejadas con absoluta confidencialidad por parte del profesional, quien podrá emplearlas exclusivamente para los fines de la producción del informe requerido.

8.	PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

La fuente de financiamiento es el proyecto Observatorio MERCOSUR de Sistemas de Salud (OMSS), financiado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

Los honorarios de cada consultor serán de US$ 5.000 (dólares americanos cinco mil) más IVA.

Los honorarios serán pagados o transferidos en la CND a los diez días de recibida la conformidad por parte del Comité Gestor y del Coordinador Operativo del Proyecto.

La modalidad de pago será la siguiente:

- 20 por ciento al momento de la firma del contrato;

- 40 por ciento contra la entrega del informe de avance (mayo 2012); y

- 40 por ciento (julio de 2012).

9.	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN

9.1.	Procedimiento de selección y calificación

Cada delegación nacional de la Reunión de Ministros de Salud elegirá el procedimiento para realizar la selección del investigador, donde tendrá la posibilidad de realizar la convocatoria en forma abierta o cerrada.

Una vez realizada la selección del investigador, cada país deberá informarlo a la Coordinación del OMSS, a la dirección de correo electrónico observatoriomercosalud@gmail.com, indicando en el asunto: Ref. Perfil de sistema de salud.

La fecha tope para comunicar la selección será el día viernes 17 de febrero de 2012 inclusive.

9.2.	Forma de presentación

En dicho correo, deberá incluir el CV del investigador seleccionado respetando el siguiente formato:

- País seleccionador

- Institución que avala la postulación

- Datos de identificación personal

- Cédula de Identidad

- Nombres y apellidos

- Fecha de nacimiento

- Dirección

- Teléfonos de contacto

- Correo electrónico

- Estudios Cursados

- Títulos de grado, postgrado y doctorado (indicando institución y año en que se obtuvo).

- Otros cursos realizados.

- Antecedentes laborales

- Actividad Laboral Específica (específicos en el objeto del llamado indicando institución, cargo/posición ocupado y período de desempeño).

- Actividad Laboral General (indicando institución, cargo/posición ocupado y período de desempeño).

- Actividad Docente (indicando institución, grado, período de desempeño, asignatura).

- Publicaciones realizadas.

- Participación en redes de investigación y en asociaciones profesionales y académicas.